## Feuil1
| Debut | Fin | Différence
1.1 Modélisation du banc d'essai à un axe | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 13 | 4.3333
Dévéloppement du modèle en équations différentiels non linéaire | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 3
Modélisation en MATLAB/Simulink | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 5
Linéarisation des équations dynamiques | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 5
Dévloppement des fonctions de transfert du moteur DC | 2024-10-01 | 2024-10-06 | 5
1.2 Calibration et identification des paramètres | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 13 | 6.5
Identification des paramètres critiques | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5
Validation des modèles à partir des mesures expérimentales | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 8
1.3 Conception de l'asservissement | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 16 | 8
Conception de l'asservissement de boucle interne | 2024-10-13 | 2024-10-17 | 4
Calcul des conditions d'équilibre | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 4
Conception de l'asservissement de boucle interne | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4
Calcul des conditions d'équilibre | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 4
1.4 Tests des asservissements | 2024-10-29 | 2024-11-17 | 19 | 9.5
Validation Simulink | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 10
Validation physiques sur le banc d'essai poutre-sphère | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 9
1.5 Transposition au système plaque-sphère | 2024-11-17 | 2024-12-01 | 14 | 7
Modification du modèle et des paramètres pour un système à deux axes | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 7 | 24
Modification des asservissements pour un système à deux axes | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 7
1.6 Conception des trajectoires | 2024-11-17 | 2024-12-01 | 14
Détermination de fonction d'interpolations des trajectoires | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 7
Validation des trajectoires | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 7
1.6 Documentation | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 62
Production de rapport pour chaque phase | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 62
Documentation des résultats comparatifs et ajustements nécessaires | 2024-10-29 | 2024-12-01 | 33
1.1 Modélisation du banc d'essai à un axe | 2024-10-03 | 13
Dévéloppement du modèle en équations différentiels non linéaire | 2024-10-03 | 3 |  |  | Date aujourd'hui
Modélisation en MATLAB/Simulink | 2024-10-06 | 5 |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21
Linéarisation des équations dynamiques | 2024-10-06 | 5
Dévloppement des fonctions de transfert du moteur DC | 2024-10-11 | 5
1.2 Calibration et identification des paramètres | 2024-10-10 | 13
Identification des paramètres critiques | 2024-10-10 | 5
Validation des modèles à partir des mesures expérimentales | 2024-10-15 | 8
1.3 Conception de l'asservissement | 2024-10-23 | 16
Conception de l'asservissement de boucle interne | 2024-10-23 | 4
Calcul des conditions d'équilibre | 2024-10-27 | 4
Conception de l'asservissement de boucle interne | 2024-10-31 | 4
Calcul des conditions d'équilibre | 2024-11-04 | 4
1.4 Tests des asservissements | 2024-10-29 | 19
Validation Simulink | 2024-10-29 | 10
Validation physiques sur le banc d'essai poutre-sphère | 2024-11-08 | 9
1.5 Transposition au système plaque-sphère | 2024-11-17 | 14
Modification du modèle et des paramètres pour un système à deux axes | 2024-11-17 | 7
Modification des asservissements pour un système à deux axes | 2024-11-24 | 7
1.6 Conception des trajectoires | 2024-11-17 | 14
Détermination de fonction d'interpolations des trajectoires | 2024-11-17 | 7
Validation des trajectoires | 2024-11-24 | 7
1.6 Documentation | 2024-09-30 | 62
Production de rapport pour chaque phase | 2024-09-30 | 62
Documentation des résultats comparatifs et ajustements nécessaires | 2024-10-29 | 33